รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 256๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๗๘๐ | ๒๘ ธ.ค. ๖๖ – ๓ ม.ค. ๖๗ |
| 2 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ | ๗,๔๗๐ | ๑๑ – ๑๗ เม.ย. ๖๗ |
| 3 | โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  |  |  | ๑๔,๒๕๐ | ๑๔,๒๐๐ | ๓ – ๓๐ ก.ค. ๖๗ |
| ๔ | โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน |  |  |  | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ |  |
| ๕ | โครงการ ขยายแนวเขตไฟฟ้าส่องสว่างทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนกอก หมู่ที่ ๘ |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๘๖๓.๐๗ | ๑๙ เม.ย. – ๓๐ เม.ย. ๖๗ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 256๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแม่สุภัณพร มูลวิชา บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ |  |  |  | ๑๘๑,๓๐๐ | ๑๗๑,๐๐๐ | ๒๓ เม.ย. – ๒๙ พ.ค. ๖๗ |
| ๗ | โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจรไหล่ทาง สายหน้าโรงเรียนถึงท้ายบ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ |  |  |  | ๔๑๐,๑๐๐ | ๓๙๙,๐๐๐ | ๑๙ ก.ย. – ๑๔ พ.ย. ๖๗ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศูนย์ผลิตภัณฑ์ปลาแปรรูป บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๔ |  |  |  | ๒๒๕,๐๐๐ | ๒๑๕,๐๐๐ | ๒๓ เม.ย. – ๓๑ พ.ค. ๖๗ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู พร้อมฝาปิด สายหน้าวัดศรีมงคล บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ |  |  |  | ๒๘๒,๑๐๐ | ๒๖๓,๐๐๐ | ๓๐ ก.ค. – ๑๒ ก.ย. ๖๗ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 256๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗ |  |  |  | ๑๘๓,๘๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๓๐ ก.ค. – ๑๒ ก.ย. ๖๗ |
| ๑๑ | โครงการขยายไหล่ทาง สายหน้า รพ.สต.บ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๑๐ |  |  |  | ๒๒๐,๐๐๐ | ๑๙๖,๐๐๐ | ๒๑ ส.ค. – ๑๕ ต.ค. ๖๗ |
| ๑๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  |  |  | ๑๗๖,๘๙๕ | ๑๕๑,๘๑๐ | เม.ย.และ พ.ย.๖๗ |
| ๑๓ | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  | ๗๕๓,๓๐๐ | ๕๑๓,๗๙๒ | เม.ย.และ พ.ย.๖๗ |
| ๑๔ | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ |
| ๑๕ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านผือ |  |  |  | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๖๗ |
| ๑๖ | โครงการจัดกิจกรรม “รำดอกคูณเสียงแคน” เนื่องในเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ | ๐๐๐ | ๒๘ พ.ย. ๖๘ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 256๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| ๑๗ | โครงการจัดงานประเพณีฮีตฮอยงานของดีหนองเรือ |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |
| ๑๘ | โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๑ เม.ย. ๖๗ |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น |  |  |  | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙ ก.ค. ๖๗ |
| ๒๐ | โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ |  |  |  | ๑,๓๖๐ | ๕,๘๖๐ | ๑๖ มิ.ย. ๖๘ |
| ๒๑ | โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในตำบลบ้านผือ |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | มี. ค. ๖๗ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 256๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| ๒๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี |  |  |  | ๓๖,๓๕๐ | ๓๖,๓๕๐ | พ.ค. ๖๗ |
| ๒๓ | โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในตำบลบ้านผือ |  |  |  | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | มี.ค. ๖๗ |
| ๒๔ | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ |  |  |  | ๕,๐๐๐ |  |  |
| ๒๕ | โครงการจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปดูแลรักษาบ่อขยะในเขตตำบลบ้านผือ |  |  |  | ๑๑๔,๐๐๐ | ๑๑๑.๓๘๑ | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๒๖ | โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ |  |  |  | ๑๙,๘๖๐ | ๘,๒๖๐ | ๒๖ ก.ค. ๖๗ |
| ๒๗ | โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน |  |  |  | ๘,๗๑๐ |  |  |
| ๒๘ | โครงการประชาคมหมู่บ้าน |  |  |  | ๒๙,๑๓๒ | ๒๘,๓๔๕ | ๑๒ – ๒๓ ก.พ. ๖๗ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗

สรุปข้อมูล ณ เดือนกันยายน 256๗

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ |  |  |  |
| ๒๙ | โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีตำบลบ้านผือ |  |  |  | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๗ เม.ย. ๖๗ |
| ๓๐ | โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่งนักเรียน |  |  |  | ๙๘,๐๐๐ | ๘๒,๘๐๐ | ๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗ |
| ๒๑ | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต |  |  |  | ๕,๐๐๐ |  |  |
| ๒๒ | โครงการเทศบาลยิ้มเคลื่อนที่ |  |  |  | ๗,๕๐๐ |  | ๑๙ มี.ค. ๖๗ |
| ๒๓ | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร |  |  |  | ๑๘๐,๐๘๐ | ๑๘๐,๐๘๐ | ๗ – ๘ มี.ค. ๖๗ |
| ๒๔ | โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอหนองเรือ |  |  |  | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ธ.ค. ๖๖ |
| ๒๕ | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี |  |  |  | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๗ |
| ๒๖ | จัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี |  |  |  | ๗๘,๐๐๐ | ๕๔,๐๕๖.๔๐ | ๗ ก.ค. ๖๗ |
| ๒๗ | จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ |  |  |  | ๔๕,๐๐๐ | ๕๓,๙๔๐ | ๗ ก.ค. ๖๗ |